辽宁省妇幼保健院中医科全国妇幼领域名中医工作室项目图书出版服务需求书
 
一、项目概况
 
1. 项目名称：图书出版项目服务采购
2. 项目背景：为规范图书编辑、审校、排版、设计、印刷、出版发行全流程工作，保障出版物内容质量、合规性，现通过公开招标方式遴选具备资质、经验丰富的出版合作服务商。
3. 服务期限：自合同签订之日起12个月内完成
4. 图书基本信息
[bookmark: _GoBack]（1）书稿类型：中医药个人专业著作 
（2）预估字数：100千字
（3）预估印数：首印100册
（4）开本：145mm*210mm；装帧：平装
（5）出版要求：取得国家正规ISBN书号，CIP数据可在国家新闻出版署官网查询。
 
二、投标人资格要求
 
1. 投标人须为依法注册独立法人单位，具备有效的营业执照。
2. 具备图书出版资质（出版社）或长期与正规出版社合作的图书策划出版机构；能够合法申请ISBN、CIP备案。

三、服务内容及技术需求
 
（一）内容编辑与审校服务
 
1. 按照国家出版规范完成书稿初审、复审、终审，落实三审三校制度。
2. 文字校对：修正错别字、语病、标点错误、格式错误；核查专业名词、数据、引文、参考文献准确性；专业类著作须安排行业专业审稿。
3. 合规审查：严格审查内容，杜绝政治敏感内容、违规表述，确保符合《出版管理条例》；涉及中医药、医学内容，做好专业内容把关。
4. 配合甲方完成书稿修改意见沟通，整理校对修改清单。
 
（二）排版、封面与装帧设计
 
1. 内文排版：根据甲方要求完成版式设计、图文排版、图表规范化处理，输出符合印刷标准文件。
2. 封面设计：提供不少于2套封面初稿方案，根据甲方意见修改直至定稿；包含封面、扉页、版权页、勒口、封底整体设计。
3. 提供高清印刷源文件，字体版权合规，无字体侵权风险。
 
（三）书号申报与出版手续办理
 
1. 负责向正规出版社申报ISBN书号、办理CIP数据备案，保证CIP信息与图书一致、官方可查。
2. 完成图书版本记录、版权登记相关协助工作。
3. 按时取得正式出版批复，明确出版周期，书面告知各节点时限。
 
（四）印刷、装订与交付
 
1. 根据定稿设计文件完成图书印刷，纸张规格、印刷工艺、色彩标准提前书面确认。
2. 严格把控印刷质量，无重影、漏印、裁切错误、装订脱页等质量问题。
3. 成品送货至甲方指定地点，承担运输费用；提供送货清单。
 
（五）配套增值服务
 
1. 图书样书提供：提供样书20册
2.资料交付：全部源文件、CIP截图、出版证明资料统一归档交付甲方。
 
四、工期要求
 
1. 合同签订、书稿完整移交后，90天内完成三审三校、设计定稿。
2. 书稿定稿后，90天内完成书号申报。
3. CIP下达后，90天内完成印刷并交付全部成品。
4. 供应商须提供详细项目实施进度计划表，明确各阶段交付节点；逾期交付应当承担违约责任。
 
五、质量标准
 
1. 遵循《图书质量管理规定》《出版物汉字使用管理规定》《标点符号用法》等国家规范。
2. 文字差错率控制在国家规定标准以内。
3. 印刷质量符合GB/T 7705平版装潢印刷品国家标准。
4. 所有设计素材、图片、字体版权合法，若产生侵权纠纷，全部责任由中标服务商承担。
 
六、报价要求
 
1. 投标报价为全包价，包含：编辑费、三审三校费、书号管理费、设计费、排版费、出片费、印刷费、包装运输费、税费、一切人工及杂费。
2. 报价清单分项列明：出版服务费、设计排版费、印刷单价、增值服务费。
3. 投标货币：人民币，报价一经确认，除甲方书面提出重大内容变更外，合同履行期间不再调整。

七、商务要求
 
1. 知识产权：图书著作权归甲方所有；中标方仅享有出版服务实施使用权，未经甲方许可不得擅自转载、传播书稿内容。
2. 保密义务：投标人对全部书稿、未公开内容承担永久保密责任，严禁外泄。
3. 验收标准：
①书稿校对、版式设计经甲方书面确认。
②成功查询有效CIP备案数据。
③成品图书外观、内容、数量符合约定。
 
 

